### Proyectos estratégicos:

La información detallada correspondiente al avance de los proyectos estratégicos.

### Tabla 5: Avance en proyectos estratégicos

| Objetivo Estratégico SUPEN y CONASSIF | Nombre del Proyecto | Objetivo del proyecto | Fecha Inicio | Fecha Fin esperado | Próximas Etapas | Avance (Realizado/ Planificado) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No estratégico | Reglamento de Autorizaciones | Brindar un marco regulatorio claro y congruente sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados que requieran la aprobación del supervisor. | 2013 | 2020 | Cuarto Trimestre 2020 -Presentación al CONASSIF de la propuesta de Reglamento de Autorizaciones y reformas reglamentarias sobre los productos y servicios que pueden ofrecer | 80 | En Ejecución: El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema de Pensiones aprobó el 21 de diciembre de 2020 el Reglamento en cuestión. A la fecha está pendiente la formalización de los acuerdos del superintendente relacionados al nuevo reglamento |
| No estratégico | Reglamento de Disciplina de Mercado | Elaborar un Reglamento de Disciplina de Mercado, que regule la relación entre los afiliados y pensionados, entidades supervisadas y la SUPEN, donde se establezca un marco para la atención de consultas, denuncias y quejas de los afiliados, indique la regulación, definición y alcance de la publicidad, comunicación e información (incluido el cálculo de los rendimientos) dirigida al afiliado y pensionado, que plantee el accionar de los agentes promotores como asesores de los afiliados y pensionados | 2013 | No Aplica |  |  | Eliminado del Portafolio. El CE en su sesión de ajuste táctico de julio 2020 decidió cerrar el proyecto de disciplina de mercado. en su lugar se estarán incluyendo actividades micro que atiendan temas prioritarios (estados de cuenta, página web, estrategia de comunicación, etc.) |
| SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados. CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero. | Revisión de Normativa (Digesto) | Mantener alineado el marco regulatorio del Sistema Nacional de Pensiones a los intereses de la organización. | 2019 | 2023 | Según Cronograma de revisión de normativa | 93 | En Ejecución El Proyecto marcha según el cronograma aprobado, únicamente se presenta un atraso de un mes en la revisión del Reglamento de Riesgo el cual está siendo subsanado para no comprometer la fecha final de las entregas. |
| Proyecto No Estratégico | Corrección de Imputaciones | Mejorar la regulación y optimizar los procesos de corrección de imputaciones en la cuenta individual de los trabajadores | 2019 | 2020 | Primer Trimestre 2021 Consulta al medio | 80 | En Ejecución Las Entidades Supervisadas, dado lo requerimientos técnicos de para los procesos de Tecnologías de Información, han pedido una ampliación de plazo en la etapa de pruebas, con lo cual la fecha de finalización del proyecto se está posponiendo para inicios del 2021. |
| SUPEN Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero. | Sistema de Créditos | Desarrollar un sistema de información para la captura, procesamiento y generación de indicadores para las carteras de crédito de los fondos supervisados por la división de Regímenes Colectivos. | 2020 | 2020 | Segundo semestre del 2020 Implementación del sistema | 90 | Finalizado El Sistema de crédito y su respectiva regulación ha sido oficializada para que inicie en el año 2021. |
| SUPEN Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Sistema Manejo de Liquidez | Definir e implementar un módulo para la carga de información de los instrumentos para el manejo de liquidez. | 2020 | 2021 | Primer Semestre del 2021 Implementación del sistema | 95 | En Ejecución Está pendiente la programación de las estructuras de datos que manejarán los flujos de información hacia el supervisor |
| SUPEN Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Fondos Generacionales (Multifondos) | Generar un marco regulatorio para la gestión de los multifondos que, acorde con lo estipulado en leyes, las normas vigentes y en principios internacionales, permita a los entes supervisados realizar una sana administración de los recursos en beneficio de los afiliados. | 2021 | 2022 | Primer Semestre del 2021 Realizar la propuesta del marco conceptual que tendrá el esquema |  | En Etapa de Planificación Durante el 2020 se realizaron las investigaciones y consultas pertinentes a fin de establecer un diseño que se trabajará en el 2021 |
| SUPEN Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Migración del SEC-BCCR | Automatizar las etapas asociadas al proceso SEC y minimizar la intervención del personal de supervisión en este proceso. | 2020 | 2020 | Segundo semestre del 2020 Automatizar los procesos manuales que impiden que los ciclos del SEC se ejecuten sin la intervención de los supervisores | 90 | En Ejecución Está pendiente el automatizar la conexión a los servidores del Sistema de Pagos y la actualización de los procedimientos de trabajo |
| SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados. CONASSIF Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Afiliación en la desacumulación del ROP | Establecer los lineamientos para la unificación de los saldos de los afiliados en etapa de acumulación o desacumulación cuando estos estén en más de una entidad. A la fecha se han identificado los afiliados con esta condición y se está coordinando con el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) una serie de mecanismos que permiten un control único de afiliación. | 2020 | 2020 | Segundo Semestre 2020 Seguimiento a la unificación de cuentas individuales, dado su posible multiplicidad en etapa de acumulación y desacumulación |  | En Ejecución Se está trabajando en una coordinación con SICERE para el manejo de la afiliación de menores de 15 años |
| SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados. CONASSIF Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Estados de Cuenta | Promover el entendimiento de los objetivos de los productos previsionales y del fondo de capitalización laboral mediante la modificación del contenido de los estados de cuenta para el Régimen de Capitalización Individual. | 2020 | 2020 | Segundo Semestre 2020 Presentación al CONASSID de la normativa para los nuevos estados de cuenta | 80 | En Ejecución Está pendiente el criterio jurídico que acompaña la nueva regulación |
| SUPEN Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados. CONASSIF Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Estrategia de Comunicación | Establecer una estrategia de comunicación interna y externa que permita empoderar al público en general, con especial énfasis en el afiliado y el pensionado, dotándolo de información y herramientas para mejorar su educación previsional. | 2020 | 2023 | Primer Semestre del 2020 Implementar las actividades planificadas | 100 | En Ejecución El proyecto marcha al día ejecutando las labores regulares de comunicación con los afiliados y pensionados |
| SUPEN Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados CONASSIF Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Reportes para Supervisar | Automatizar el proceso de elaboración de reportes para que en un mismo sistema pueden crearse cuadros e indicadores para la supervisión y análisis de los fenómenos que se vayan descubriendo a partir de los datos. | 2020 | 2020 | Segundo Semestre de 2020 Confección de Reportes y Capacitación para su generación | 80 | En Ejecución Pendiente la liberación y puesta en funcionamiento de los reportes elaborados |

Fuente: Investigación y Desarrollo

- Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.