## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Reglamento EDUCACIÓN FINANCIERA Y DISCIPLINA DE MERCADO.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Mercado emitir una reglamentación que permita a los afiliados del sistema nacional de pensiones conocer en calidad, pertinencia y oportunidad de la información que se genere dentro del sistema, sea para regímenes colectivos o de capitalización individual. Dentro de este proyecto se contemplan trámites asociados con denuncias y consultas. Se adiciona al proyecto un registro de beneficiarios de pensiones para lo que se gestiona el cambio correspondiente en este proyecto.
FUENTE: El plan estratégico 2016-2020 heredó el Proyecto de disciplina de mercado del plan previo. El nuevo plan estratégico tiene como objetico 3 empoderar al afiliado. Para cumplir el objetivo, el Plan Estratégico pretende atender estos retos con el proyectos (entre otros) de disciplina de mercado. Debido a lo anterior se extiende el plazo para que este se extienda al 2016-2017.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Propiciar el establecimiento de relaciones entre los participantes y las entidades, definiendolineamientos y procedimientos en los cuales seseñalen las condiciones necesarias que debencumplir las entidades en lo que respecta a su relación con los afiliados
2014-05-30 | 2017-02-15 | 992
LIDER: Oficial de Simplicación de Trámites.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Regímenes Colectivos, Regímenes de Capitalización individual, Asesoría Jurídica y Comunicación y Servicios. CONASSIF
PRÓXIMOS PASOS: I. Revision de normativa, II. Consulta Interna, III. Revisión y ajuste, IV, Análisis técnico y jurídico, V. Remisión Conassif, VI. Revisión y ajuste (externa), VII. Aprobación del CONASSIF, VIII.Publicación en la Gaceta, IX. Actualización página web, X.Publicación catálogo de trámites. Los acuerdos del superintendente fueron enviados a consulta interna y se encuentran en proceso de ajuste para ser remitidos comunicados.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Los recursos necesarios se limitan a las horas requeridas por el equipo de trabajo, sin que se contemplen contrataciones externas o gastos adicionales. El equipo de trabajo estáconformado por 7 personas (incluyendo el director que forma parte de Planificación y Normativa). Se requerirá invertir recursos en el establecimiento del registro de beneficiarios que originalmente no se incluía en el proyecto.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
33.92%
1 | Elaboración normativa | PyN | 2014-05-30 | 2014-12-31 | 215 | 100%
2 | Elaboración normativa (continuación) | PyN | 2015-05-30 | 2015-11-30 | 184 | 92%
3 | Revisión para envío | PyN | 2015-12-01 | 2016-01-31 | 61 | 92%
4 | Consulta interna* | PyN | 2016-02-15 | 2016-04-30 | 75 | 25%
5 | Revisión y ajuste* | PyN | 2016-02-22 | 2016-06-30 | 129 | 30%
6 | Análisis Técnico y Jurídico | PyN | 2016-06-30 | 2016-08-30 | 61 | 68%
7 | Remisión CONASSIF | PyN | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 31 | 0%
8 | Revisión y ajuste (externa) | PyN | 2016-10-31 | 2016-11-30 | 30 | 0%
9 | Aprobación del CONASSIF | PyN | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 30 | 0%
10 | Publicación Gaceta | PyN | 2017-01-01 | 2017-01-15 | 14 | 0%
11 | Actualización página web | PyN | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 16 | 0%
12 | Publicación catálogo de trámites | C y S | 2017-02-01 | 2017-02-15 | 14 | 0%
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Reglamento EDUCACIÓN FINANCIERA Y DISCIPLINA DE MERCADO. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2016-09-30
ENTIDAD A CARGO: | SUPEN | PERSONA CONTACTO: | Rolando Alvarado Mora División de Planificación y Normativa
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Elaborar un reglamentación que permita a los afiliados del sistema nacional de pensiones conocer en calidad, pertinencia y oportunidad de la información que se genere dentro del sistema, sea para regímenes colectivos o de capitalización individual. | IMPACTO ESPERADO: | Propiciar el establecimiento de relaciones entre los participantes y las entidades, definiendo lineamientos y procedimientos en los cuales se señalen las condiciones necesarias que deben cumplir las entidades en lo que respecta a su relación con los afiliados.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-08-31 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 33.92%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Debido a la necesidad de efectuar cambios en estructura de cálculo de la rentabilidad y del envío y formato del estado de cuenta, se procedió en adelantar el trámite de los acuerdos del Superintendente (complentararios al reglamento) en los temas mencionados, de manera tal estos se adelantaran en su trámite y aplicación a la demás normativa complendida dentro del proyecto. Los citados acuerdos serán enviados a consulta externa.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES X CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.