## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: AUTORIZACIONES: i. Apertura de una nueva entidad, ii. Administración de los Fondos Erróneos (ROP y FCL), iii. Planes de Pensiones, iv. vi. Administración de un fondo creado por Ley Especial, convenciones colectivas, acuerdos patronales y los que contrate con asociaciones solidaristas, v.Prestación de servicios a otras entidades autorizadasupervisadas, vi. Fusión de Operadoras de Pensión Complementarias, vii. Unificación de Fondos de Entidades Autorizadas, viii. Cambios en el control accionario o estatutos de las Entidades Autorizadas, ix. Formación de a Agentes Promotores, x. Acreditación de Agentes Promotores, xi.Autorización para que el Oficial de Cumplimiento titular y adjunto laboren a tiempo parcial, xii.Autorización de Auditores externos, xiii. Las establecidas en los reglamentos respectivos de fondos de pensiones complementarias creados por leyes especiales. xiv. Productos conexos a los servicios brindados por las Operadoras de Pensiones a los afiliados. APROBACIONES: I. Aprobación de Contratos, ii. Aprobación de Comisiones, iii. Aprobación de Bonificaciones.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Esta reforma normativa tiene por objeto establecer el procedimiento que la Superintendencia de Pensiones debe seguir para la aprobación y autorización de los diferentes trámites indicados , así como los requisitos y los plazos que las entidades reguladas y la Superintendencia de Pensiones observarán para solicitarlas y resolverlas.
FUENTE: Plan estratégico Superintendencia de Pensiones. Brindar un marco claro sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados, su definición, lascaracterísticas de los mismos, el procedimiento, los trámites y documentos que las entidades supervisadas debenpresentar para su promoción.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Mejorar los procesos de autorización y aprobación de tramites en la Superintendencia de Pensiones. A tal efecto se establecen en forma clara y en un solo cuerpo normativo los trámites y requisitos de autorización y aprobación con que cuenta la Superintendencia de Pensiones.-
2016-05-02 | 23/12/2016 | 170
LIDER: División de Planificación y Normativa. Superintendencia de Pensiones. Oficial de Simplicación de Trámites: División Planificación y Normativa. Teléfono 2243-44-45
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Superintendencia de Pensiones, Áreas de Supervisión de Regímenes de Capitalización Colectiva y de Capitalización Individual, División Jurídica y Área de Comunicación y Servicio Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiaro (CONASSIF)
PRÓXIMOS PASOS: I. Etapa de consultas (Internas y Externas) II. Ajustes producto de las consultas III. Preparación de Informe Técnico Jurídica, Oficio de Remisión, preparación de considerandos. IV, Remisión al CONASSIF. V.Consulta externa VI. Aprobación CONASSIF VII. Publicación Diario Oficial. VIII. Publicación Sitio WEB. IX. Publicación catálogo de trámites.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Nombramiento Equipo de Trtabajo (4 funcionarios). Asesoría del Area de Planificación y Normativa.
Formulas:
DURACIÓN = NETWORKDAYS([INICIO],[FINAL])

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
81.25%
1 | Consulta interna | PyN | 2014-11-30 | 2014-12-22 | 22 | 100%
2 | Revisión y ajuste | PyN | 2015-03-06 | 2015-04-30 | 55 | 100%
3 | Emisión dictamen DJ | PyN / DJ | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 92 | 100%
4 | Presentación Marco conceptual | PyN | 2015-07-01 | 2015-12-15 | 167 | 100%
5 | Control de cambios | PyN | 2016-05-02 08:00 | 2016-05-13 17:00 | 11.375 | 100%
6 | Marco conceptual -Comité Proyectos | C. Proyectos | 2016-05-16 08:00 | 2016-05-20 17:00 | 4.375 | 100%
7 | Ajustes Reglamento Comité Proyectos | C. Proyectos | 2016-05-23 08:00 | 2016-07-11 17:00 | 49.375 | 50%
8 | Marco conceptual- Conassif | PyN | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-19 17:00 | 7.375 | 0%
9 | Borrador Reglamento Productos v1 | PyN | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-19 17:00 | 7.375 | 0%
10 | Ajustes observaciones Conassif | PyN | 2016-07-20 08:00 | 2016-08-03 17:00 | 14.375 | 0%
11 | Consulta Interna | PyN | 2016-08-04 08:00 | 2016-08-11 17:00 | 7.375 | 0%
12 | Comité de proyectos | PyN | 2016-08-12 08:00 | 2016-08-19 17:00 | 7.375 | 0%
13 | Envío a Conassif | PyN | 2016-08-22 08:00 | 2016-09-20 17:00 | 29.375 | 0%
14 | Ajustes observaciones Conassif | PyN | 2016-09-21 08:00 | 2016-10-19 17:00 | 28.375 | 0%
15 | Envío a Conassif | PyN | 2016-10-20 08:00 | 2016-11-02 17:00 | 13.375 | 0%
16 | Socialización de propuestas | PyN | 2016-11-03 08:00 | 2016-12-01 17:00 | 28.375 | 0%
17 | Consulta externa | CONASSIF | 2016-11-03 08:00 | 2016-12-01 17:00 | 28.375 | 0%
18 | Matriz consulta externa | PyN | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-22 17:00 | 20.375 | 0%
19 | Aprobación Conassif | CONASSIF | 2016-12-23 08:00 | 2017-01-06 17:00 | 14.375 | 0%
20
21
22
23
NOTA: 1- Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | i. Apertura de una nueva entidad, ii. Administración de los Fondos Erróneos (ROP y FCL), iii. Planes de Pensiones, iv. vi. Administración de un fondo creado por Ley Especial, convenciones colectivas, acuerdos patronales y los que contrate con asociaciones solidaristas, v.Prestación de servicios a otras entidades autorizadasupervisadas, vi. Fusión de Operadoras de Pensión Complementarias, vii. Unificación de Fondos de Entidades Autorizadas, viii. Cambios en el control accionario o estatutos de las Entidades Autorizadas, ix. Formación de a Agentes Promotores, x. Acreditación de Agentes Promotores, xi.Autorización para que el Oficial de Cumplimiento titular y adjunto laboren a tiempo parcial, xii.Autorización de Auditores externos, xiii. Las establecidas en los reglamentos respectivos de fondos de pensiones complementarias creados por leyes especiales. xiv. Productos conexos a los servicios brindados por las Operadoras de Pensiones a los afiliados. APROBACIONES: I. Aprobación de Contratos, ii. Aprobación de Comisiones, iii. Aprobación de Bonificaciones. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | Mediante acuerdo del comité ejecutivo, tomado en el acta número 7 de la sesión del 20 de marzo de 2015, se determinó suspender la tramitación del proyecto de productos autorizados quedando pendiente únicamente la presentación del marco conceptual del proyecto durante el segundo semestre, debiéndose reprogramar su conocimiento de tal forma que no afecten la presentación de los reglamentos ligados al modelo de supervisión basada en riesgo. En virtud de estas circunstancias se hace necesario modificar el cronograma de actividades para la culminación del proyecto, siendo necesario reprogramar la realización de las actividades restantes del proyecto para que las mismas sean ejecutadas durante el año 2016 , razón por la cual, la fecha de finalización del presente proyecto se tiene estimada para el mes de diciembre de 2016.
ENTIDAD A CARGO: | División de Planificación y Normativa. Superintendencia de Pensiones. Teléfono 2243-4445 | PERSONA CONTACTO: | Divsión Planificación Normativa. Teléfono 2243-44-45
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Esta reforma normativa tiene por objeto establecer el procedimiento que la Superintendencia de Pensiones debe seguir para la aprobación y autorización de los diferentes trámites indicados , así como los requisitos y los plazos que las entidades reguladas y la Superintendencia de Pensiones observarán para solicitarlas y resolverlas. | IMPACTO ESPERADO: | Mejora en los procesos de aprobación y autorización de los trámites y productos relacionados con las entidades superivsadas.
FECHA DEL REPORTE: | 2016-08-31 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 81.25%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( X ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | El proyecto fue sometido a una tercera consulta interna, la cual fue superada. Asimismo se remitió al Comité de Proyectos de Supen el Marco Conceptual del Proyecto.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: La lentitud con la que los procesos involucrados en el proyecto atienden los distintos requerimientos del equipo de trabajo del proyecto. INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Solicitar compromisos en el cumplimiento de los plazos de los requerimientos realizados.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | X INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES X CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) Dadas las particularidades del proyecto, el mismo ha sido consultado en tres ocasiones a las áreas involucradas.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.