## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: AUTORIZACIONES: i. Apertura de una nueva entidad, ii. Administración de los Fondos Erróneos (ROP y FCL), iii. Planes de Pensiones, iv. vi. Administración de un fondo creado por Ley Especial, convenciones colectivas, acuerdos patronales y los que contrate con asociaciones solidaristas, v.Prestación de servicios a otras entidades autorizadasupervisadas, vi. Fusión de Operadoras de Pensión Complementarias, vii. Unificación de Fondos de Entidades Autorizadas, viii. Cambios en el control accionario o estatutos de las Entidades Autorizadas, ix. Formación de a Agentes Promotores, x. Acreditación de Agentes Promotores, xi.Autorización para que el Oficial de Cumplimiento titular y adjunto laboren a tiempo parcial, xii.Autorización de Auditores externos, xiii. Las establecidas en los reglamentos respectivos de fondos de pensiones complementarias creados por leyes especiales. xiv. Productos conexos a los servicios brindados por las Operadoras de Pensiones a los afiliados. APROBACIONES: I. Aprobación de Contratos, ii. Aprobación de Comisiones, iii. Aprobación de Bonificaciones.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Esta reforma normativa tiene por objeto establecer el procedimiento que la Superintendencia de Pensiones debe seguir para la aprobación y autorización de los diferentes trámites indicados , así como los requisitos y los plazos que las entidades reguladas y la Superintendencia de Pensiones observarán para solicitarlas y resolverlas.
FUENTE: Plan estratégico Superintendencia de Pensiones. Brindar un marco claro sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados, su definición, lascaracterísticas de los mismos, el procedimiento, los trámites y documentos que las entidades supervisadas debenpresentar para su promoción.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Mejorar los procesos de autorización y aprobación de tramites en la Superintendencia de Pensiones. A tal efecto se establecen en forma clara y en un solo cuerpo normativo los trámites y requisitos de autorización y aprobación con que cuenta la Superintendencia de Pensiones.-
2019-09-01 | 2020-08-01 | 240
LIDER: División de Planificación y Normativa. Superintendencia de Pensiones. Oficial de Simplicación de Trámites: División Planificación y Normativa. Teléfono 2243-44-45
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Superintendencia de Pensiones, Áreas de Supervisión de Regímenes de Capitalización Colectiva y de Capitalización Individual, División Jurídica y Área de Comunicación y Servicio Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiaro (CONASSIF)
PRÓXIMOS PASOS: I. Remisión aL despacho de la documentación que acompaña al proyecto (dictámentes, informes, matrices, acuerdos complementarios etc), de conformidad con la normativa de CONASSIF II. Elaboración de dictamen legal por para de la Asesoría Jurídica de SUPEN. II Remisión del proyecto y documentación complementaria al CONASSIF.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Nombramiento Equipo de Trtabajo (4 funcionarios). Asesoría del Area de Planificación y Normativa.
Formulas:
DURACIÓN = NETWORKDAYS([INICIO],[FINAL])

## II parte
Planificador del proyecto *
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
16.67%
1 | Comité de proyectos | PyN | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 29 | 100%
2 | Envío a Conassif | PyN | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 55 | 0%
3 | Socialización de propuestas | PyN / DJ | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 92 | 0%
4 | Consulta externa | PyN | 2020-03-01 | 2020-04-15 | 167 | 0%
5 | Matriz consulta externa | PyN | 2020-04-16 08:00 | 2020-05-13 | 26.6667 | 0%
6 | Aprobación Conassif | C. Proyectos | 2020-05-14 | 2020-08-01 | 79 | 0%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
NOTA: 1- Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto. * 1- Durante el 2018 el proyecto se replanteó en cuanto a alcance y contenido. 2-Considerando lo anterior únicamente se consigna en el planificador del proyecto las actividades pendientes 3. La fecha de Inicio corresponde a la fecha en la que el Comité Ejectutivo de SUPEN, aprobó el texto final del proyecto y no se consideran las etapas previas dado que corresponden a una versión anterior del proyecto .

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | Complementar, integrar y ordenar la regulación contenida en los distintos documentos normativos, por medio del proyecto de “Reglamento de Aprobaciones y Autorizaciones”, así como a regular los requisitos exigidos dentro de cada trámite en particular, con el fin de dar atención a las disposiciones contenidas en la ley No. 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento. Asimismo, con la promulgación de este Reglamento se pretende dar rango reglamentario a una serie de disposiciones relacionadas con los productos sujetos a autorización que actualmente se encuentran dispersas en una serie de acuerdos y oficios del superintendente. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | Complementar, integrar y ordenar la regulación contenida en los distintos documentos normativos, por medio del proyecto de “Reglamento de Aprobaciones y Autorizaciones”, así como a regular los requisitos exigidos dentro de cada trámite en particular, con el fin de dar atención a las disposiciones contenidas en la ley No. 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento. Asimismo, con la promulgación de este Reglamento se pretende dar rango reglamentario a una serie de disposiciones relacionadas con los productos sujetos a autorización que actualmente se encuentran dispersas en una serie de acuerdos y oficios del superintendente.
ENTIDAD A CARGO: | División de Planificación y Normativa. Superintendencia de Pensiones. Teléfono 2243-4445 | PERSONA CONTACTO: | Divsión Planificación Normativa. Teléfono 2243-44-45
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Promover, complementar, integrar y ordenar la regulación contenida en los distintos documentos normativos, por medio del proyecto de “Reglamento de Aprobaciones y Autorizaciones”, así como a regular los requisitos exigidos dentro de cada trámite en particular, con el fin de dar atención a las disposiciones contenidas en la ley No. 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento. Asimismo, con la promulgación de este Reglamento se pretende dar rango reglamentario a una serie de disposiciones relacionadas con los productos sujetos a autorización que actualmente se encuentran dispersas en una serie de acuerdos y oficios del superintendente. | IMPACTO ESPERADO: | Estimamos que los cambios regulatorios llevados a cabo a través del Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones no involucran impactos relevantes en los procesos de supervisión, tampoco hace necesarios cambios en los enfoques de la supervisión, ni tampoco de contratación de nuevo personal o de capacitación para el existente.
FECHA DEL REPORTE: | 2019-09-01 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 17%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Actualmente el proyecto se encuentra en revisión del documento final que se remitirá a revisión del Conassif.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: La lentitud con la que los procesos involucrados en el proyecto atienden los distintos requerimientos del equipo de trabajo del proyecto. INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Solicitar compromisos en el cumplimiento de los plazos de los requerimientos realizados.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | X INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES X CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) Dadas las particularidades del proyecto, el mismo ha sido consultado en tres ocasiones a las áreas involucradas.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.