**Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30 de junio del 2019.**

**Avance en proyectos estratégicos**

| **Objetivo del proyecto** | **Director del Proyecto** | **Fase**  **Actual** | **%**  **Avance**  **(R/P)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brindar un marco regulatorio claro y congruente sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados que requieran la aprobación del supervisor. | Gianfranco Rodríguez | **Primer trimestre 2019**  -Presentación al CONASSIF con la propuesta de Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones y reformas reglamentarias sobre los productos y servicios que pueden ofrecer | **90%** | **En Ejecución:**  El Comité Ejecutivo aprobó para su preparación para presentación al CONASSIF de su texto para discusión. |
| Elaborar un Reglamento de Disciplina de Mercado, que regule la relación entre los afiliados y pensionados, entidades supervisadas y la SUPEN, donde se establezca un marco para la  atención de consultas, denuncias y quejas de los afiliados, indique la regulación, definición y alcance de la publicidad, comunicación e información (incluido el cálculo de los rendimientos) dirigida al afiliado y pensionado, que plantee el accionar de los agentes promotores como asesores de los afiliados y pensionados | Rolando Alvarado | **Detenido.**  **Primer trimestre 2018:**  -Entrada en vigencia de Acuerdos sobre Rentabilidad e Información para el Estado de Cuenta  **Cuarto trimestre 2018:**  -Registro único de beneficiarios  **Segundo trimestre 2019:**  -Presentación de propuesta reglamentaria  **Tercer trimestre 2019:**  Aprobación de reforma por parte del CONASSIF | **0%** | **Detenido:**  **Etapa: Elaboración de texto de la normativa**  El trámite del texto de Reglamento se ha detenido para dar prioridad al Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones. |
| Permitir el uso de pensiones tipo Renta Temporal a los 25 años para las prestaciones por orfandad. | Rudy Corrales | **Segundo Trimestre 2019**   * Consulta al medio | **95%** | **En Ejecución**  En análisis de observaciones de la industria |
| Actualizar las Tablas de Vida de acuerdo a la mortalidad observada en el periodo 2010-2015 | Yanni Sterloff | **Segundo Trimestre 2019**   * Consulta al medio | **95%** | **En Ejecución**  Pendiente publicación en La Gaceta |

Fuente: Investigación y Desarrollo

* Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.