Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30 de junio del 2019.

Avance en proyectos estratégicos

| Objetivo del proyecto | Director del Proyecto | Fase Actual | % Avance (R/P) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brindar un marco regulatorio claro y congruente sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados que requieran la aprobación del supervisor. | Gianfranco Rodríguez | Primer trimestre 2019 -Presentación al CONASSIF con la propuesta de Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones y reformas reglamentarias sobre los productos y servicios que pueden ofrecer | 90% | En Ejecución: El Comité Ejecutivo aprobó para su preparación para presentación al CONASSIF de su texto para discusión. |
| Elaborar un Reglamento de Disciplina de Mercado, que regule la relación entre los afiliados y pensionados, entidades supervisadas y la SUPEN, donde se establezca un marco para la atención de consultas, denuncias y quejas de los afiliados, indique la regulación, definición y alcance de la publicidad, comunicación e información (incluido el cálculo de los rendimientos) dirigida al afiliado y pensionado, que plantee el accionar de los agentes promotores como asesores de los afiliados y pensionados | Rolando Alvarado | Detenido. Primer trimestre 2018: -Entrada en vigencia de Acuerdos sobre Rentabilidad e Información para el Estado de Cuenta Cuarto trimestre 2018: -Registro único de beneficiarios Segundo trimestre 2019: -Presentación de propuesta reglamentaria Tercer trimestre 2019: Aprobación de reforma por parte del CONASSIF | 0% | Detenido: Etapa: Elaboración de texto de la normativa El trámite del texto de Reglamento se ha detenido para dar prioridad al Reglamento de Autorizaciones y Aprobaciones. |
| Permitir el uso de pensiones tipo Renta Temporal a los 25 años para las prestaciones por orfandad. | Rudy Corrales | Segundo Trimestre 2019 - Consulta al medio | 95% | En Ejecución En análisis de observaciones de la industria |
| Actualizar las Tablas de Vida de acuerdo a la mortalidad observada en el periodo 2010-2015 | Yanni Sterloff | Segundo Trimestre 2019 - Consulta al medio | 95% | En Ejecución Pendiente publicación en La Gaceta |

Fuente: Investigación y Desarrollo

- Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.