Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30 de junio del 2020.

Avance en proyectos estratégicos

| Objetivo Estratégico SUPEN y CONASSIF | Nombre del Proyecto | Objetivo del proyecto | Fecha Inicio | Fecha Fin esperado | Próximas Etapas | Avance (Realizado/ Planificado) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPEN: Empoderar al afiliado CONASSIF: Objetivo1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los mercados financieros. | Reglamento de Autorizaciones | Brindar un marco regulatorio claro y congruente sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados que requieran la aprobación del supervisor. | 2013 | 2020 | Cuarto Trimestre 2020 -Presentación al CONASSIF de la propuesta de Reglamento de Autorizaciones y reformas reglamentarias sobre los productos y servicios que pueden ofrecer | 90% | En Ejecución: El Comité Ejecutivo aprobó para su preparación para presentación al CONASSIF de su texto para discusión. |
| SUPEN: Empoderar al afiliado CONASSIF: Objetivo 2: Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los mercados financieros. | Reglamento de Disciplina de Mercado | Elaborar un Reglamento de Disciplina de Mercado, que regule la relación entre los afiliados y pensionados, entidades supervisadas y la SUPEN, donde se establezca un marco para la atención de consultas, denuncias y quejas de los afiliados, indique la regulación, definición y alcance de la publicidad, comunicación e información (incluido el cálculo de los rendimientos) dirigida al afiliado y pensionado, que plantee el accionar de los agentes promotores como asesores de los afiliados y pensionados | 2013 | Por definir |  |  | Detenido: Su continuidad se analizará en la revisión del ajuste táctico 2020. |
| SUPEN Objetivo 1 Vigilar a los participantes del SNP CONASSIF Objetivo1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero. | Revisión de Normativa (Digesto) | Mantener alineado el marco regulatorio del Sistema Nacional de Pensiones a los intereses de la organización. | 2019 | 2023 | Según Cronograma de revisión de normativa | 90% | En este momento se trabaja en la revisión de tres acuerdos del Superintendente por semana, producto de esta revisión se verifica si es documento está vigente o si requiere de alguna actualización o consolidación con otra regulación. |
| Proyecto No Estratégico | Reforma al Artículo 6. Reglamento de Beneficios del Régimen Complementario de Pensiones | Permitir el uso de pensiones tipo Renta Temporal a los 25 años para las prestaciones por orfandad. | 2018 | 2020 | Primer Semestre 2020 - Consulta al medio | 100% | Finalizado Aprobado mediante acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 9, del acta de la sesión 1580-2020, celebrada el 8 de junio de 2020. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 140del 13de junio de 2020.Rige a partir del13de julio de 2020. |
| Proyecto No Estratégico | Modificación artículo 103 del Reglamento de Apertura y Funcionamiento | Permitir que la libre transferencia de afiliados entre Operadoras de Pensiones pueda realizarse tanto en la Operadora de destino como en la Operadora de Origen | 2020 | 2020 | Primer Semestre 2020 Consulta al medio | 100% | Finalizado Aprobada la modificación por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 10, del acta de la sesión 1577-2020, celebrada el 25de mayo del 2020. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 127, del 31de mayo del 2020. Rige a partir el 1 de noviembre 2020 |
| Proyecto No Estratégico | Corrección de Imputaciones | Mejorar la regulación y optimizar los procesos de corrección de imputaciones en la cuenta individual de los trabajadores | 2019 | 2020 | Tercer Trimestre 2020 Consulta al medio | 75% | En Ejecución Actualmente está en consulta al medio. |

Fuente: Investigación y Desarrollo

- Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.