**Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30 de junio del 2021.**

**Avance en proyectos estratégicos**

| **Objetivo Estratégico** | **Nombre del Proyecto** | **Objetivo del proyecto** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin esperado** | **Próximas Etapas** | **Avance**  **(Realizado/**  **Planificado)** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No estratégico | Reglamento de Autorizaciones | Brindar un marco regulatorio claro y congruente sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados que requieran la aprobación del supervisor. | **2013** | **2020** |  | **100%** | **Finalizado**  Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 6 del acta de la sesión 1626-2020,  celebrada el 03 de diciembre de 2020,  publicado en el alcance 329 del diario oficial “La  Gaceta número 294”, del 16 de diciembre del 2020. |
| **SUPEN**  Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.  **CONASSIF**  Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero. | Revisión de Normativa (Digesto) | Mantener alineado el marco regulatorio del Sistema Nacional de Pensiones a los intereses de la organización. | **2019** | **2023** |  | **100%** | **Finalizado**  Informe de Cierre presentado el 30 de junio de 2021 ante el Comité de Proyectos. |
| Proyecto No Estratégico | Corrección de Imputaciones | Mejorar la regulación y optimizar los procesos de corrección de imputaciones en la cuenta individual de los trabajadores | **2019** | **2020** |  | 100% | **Finalizado**  Pendiente la reunión de cierre |
| **SUPEN**  Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados  **CONASSIF**  Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Sistema Manejo de Liquidez | Definir e implementar un módulo para la carga de información de los instrumentos para el manejo de liquidez. | **2020** | **2021** | **Primer Semestre del 2021**  Implementación del sistema | 95% | **En Ejecución**  En etapa de pruebas de previo a su implementación en julio 2021. |
| **SUPEN**  Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados  **CONASSIF**  Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Fondos Generacionales  (Multifondos) | Generar un marco regulatorio para la gestión de los multifondos que, acorde con lo estipulado en leyes, las normas vigentes y en principios internacionales, permita a los entes supervisados realizar una sana administración de los recursos en beneficio de los afiliados. | **2021** | **2022** | **Primer Semestre del 2021**  Realizar la propuesta del marco conceptual que tendrá el esquema | 10% | **En Ejecución**  Durante el 2020 se realizaron las investigaciones y consultas pertinentes a fin de establecer un diseño que se trabajará en el 2021 |
| **SUPEN**  Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados  **CONASSIF**  Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Migración del SEC-BCCR | Automatizar las etapas asociadas al proceso SEC y minimizar la intervención del personal de supervisión en este proceso. | **2020** | **2020** | **Segundo semestre del 2020**  Automatizar los procesos manuales que impiden que los ciclos del SEC se ejecuten sin la intervención de los supervisores | 100% | **Finalizado**  El sistema se logró automatizar y se encuentra en operaciones cotidianas y normales |
| **SUPEN**  Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.  **CONASSIF**  Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Afiliación en la desacumulación del ROP | Establecer los lineamientos para la unificación de los saldos de los afiliados en etapa de acumulación o desacumulación cuando estos estén en más de una entidad. A la fecha se han identificado los afiliados con esta condición y se está coordinando con el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) una serie de mecanismos que permiten un control único de afiliación. | **2020** | **2020** | **Primer Semestre 2021**  Seguimiento a la unificación de cuentas individuales, dado su posible multiplicidad en etapa de acumulación y desacumulación | 80% | **En Ejecución**  Se están desarrollando los cambios a los sistemas y archivo para el manejo de la doble afiliación en el ROP |
| **SUPEN**  Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.  **CONASSIF**  Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Estados de Cuenta | Promover el entendimiento de los objetivos de los productos previsionales y del fondo de capitalización laboral mediante la modificación del contenido de los estados de cuenta para el Régimen de Capitalización Individual. | **2020** | **2020** | **Segundo Semestre 2020**  Presentación al CONASSIF de la normativa para los nuevos estados de cuenta | 100% | **Finalizado**  Reformado por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 06, numeral 3, del  acta de la sesión 1653-2021, celebrada el 19 de abril del 2021. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 81, del 28 de abril  del 2021. Rige para los estados de cuenta del segundo semestre del 2021 y sucesivos. |
| **SUPEN**  Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.  **CONASSIF**  Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Estrategia de Comunicación | Establecer una estrategia de comunicación interna y externa que permita empoderar al público en general, con especial énfasis en el afiliado y el pensionado, dotándolo de información y herramientas para mejorar su educación previsional. | **2020** | **2023** | **Primer Semestre del 2020**  Implementar las actividades planificadas | 100% | **En Ejecución**  El proyecto marcha al día ejecutando las labores regulares de comunicación con los afiliados y pensionados |
| **SUPEN**  Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados  **CONASSIF**  Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Reportes para Supervisar | Automatizar el proceso de elaboración de reportes para que en un mismo sistema pueden crearse cuadros e indicadores para la supervisión y análisis de los fenómenos que se vayan descubriendo a partir de los datos. | **2020** | **2020** | **Segundo Semestre de 2020**  Confección de Reportes y Capacitación para su generación | 100% | **Finalizado**  Proyecto finalizado e implantado en operaciones |
| **SUPEN**  Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.  **CONASSIF**  Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Reforma LPT | Identificar los ámbitos en los que se requiere fortalecer las facultades de regulación y supervisión asignadas por ley a la Superintendencia de Pensiones, y proponer las reformas legales correspondientes | **Julio 2021** | **Diciembre 2021** | **Plan de Proyecto** | 20% | **En Planificación.**  Agendado para ser analizado en Comité Ejecutivo |
| **SUPEN**  Vigilar la gestión de los participantes del SNP, mediante un modelo de supervisión basado en riesgos, para proteger los intereses de los afiliados y pensionados  **CONASSIF**  Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero | Ciencia de datos | Portafolio de tres proyectos:  Indicadores:  Modelación y programación de un sistema de cálculos actuariales que permita la generación de estudios actuariales y proyecciones financieras/demográficas tanto para fondos como para operadoras.  Bases de Datos:  Crear una nueva cultura e infraestructura para el manejo de datos en la Superintendencia de Pensiones, donde los productos que se ofrezcan hagan un mayor uso de la información que se tiene almacena, con una filosofía de “analítica de información”.  Modelación actuarial  Modelación y programación de un sistema de cálculos actuariales que permita la generación de estudios actuariales y proyecciones financieras/demográficas tanto para fondos como para operadoras. | **Enero 2021** | **Diciembre 2022** | **Indicadores:**  Presentación al CONASSIF del informe de indicadores de alerta temprana  **Bases de datos:**  Creación de estructuras resumidas en los servidores de consulta  **Modelación Actuarial:**  Programación del RORAC | 30% | **En Ejecución:**  El proyecto marcha según los cronogramas aprobados |
| **SUPEN**  Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.  **CONASSIF**  Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Fortalecimiento del FCL | Elaboración de una propuesta de ley del Fondo de Capitalización Laboral (en adelante FCL) para aumentar la capitalización de las cuentas individuales y adicionar un componente de cobertura contra el desempleo. | **Pendiente** | **Pendiente** | **Elaboración del Perfil Básico** | 0% | **En Planificación.** |
| **SUPEN**  Fortalecer el Sistema de Pensiones mediante un marco jurídico que promueva una mayor cobertura y protección para los afiliados y pensionados.  **CONASSIF**  Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. | Promoción de Régimen Voluntario | Evaluar el desarrollo de los fondos voluntarios y proponer las reformas pertinentes para su futuro crecimiento | **Pendiente** | **Pendiente** | **Elaboración de Perfil Básico** | 0% | **En Planificación** |

Fuente: Investigación y Desarrollo

* Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.