Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 31 de diciembre del 2019.

Avance en proyectos estratégicos

| Objetivo Estratégico SUPEN y CONASSIF | Nombre del Proyecto | Objetivo del proyecto | Fecha esperada | Próximas Etapas | Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPEN: Empoderar al afiliado CONASSIF: Objetivo1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero. Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los mercados financieros. | Reglamento de Autorizaciones | Brindar un marco regulatorio claro y congruente sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados que requieran la aprobación del supervisor. | 2020 | Primer trimestre 2020 -Presentación al CONASSIF de la propuesta de Reglamento de Autorizaciones y reformas reglamentarias sobre los productos y servicios que pueden ofrecer | 90% | En Ejecución: El Comité Ejecutivo aprobó para su preparación para presentación al CONASSIF de su texto para discusión. |
| SUPEN: Empoderar al afiliado CONASSIF: Objetivo 2: Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros. Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los mercados financieros. | Reglamento de Disciplina de Mercado | Elaborar un Reglamento de Disciplina de Mercado, que regule la relación entre los afiliados y pensionados, entidades supervisadas y la SUPEN, donde se establezca un marco para la atención de consultas, denuncias y quejas de los afiliados, indique la regulación, definición y alcance de la publicidad, comunicación e información (incluido el cálculo de los rendimientos) dirigida al afiliado y pensionado, que plantee el accionar de los agentes promotores como asesores de los afiliados y pensionados | Por definir |  |  | Detenido: Su continuidad se analizará en la revisión del ajuste táctico que se llevará a cabo en octubre. Se está analizando dentro del contexto de normativa transversal con temas de protección del consumidor financiero. |
| Proyecto No Estratégico | Reforma al Artículo 6. Reglamento de Beneficios del Régimen Complementario de Pensiones | Permitir el uso de pensiones tipo Renta Temporal a los 25 años para las prestaciones por orfandad. | 2020 | Primer Semestre 2020 - Consulta al medio | 95% | En Ejecución En análisis de observaciones de la industria, Voto de la Sala Constitucional que posibilitó el retiro total a una persona que se jubiló a los 77 años, además de y analizándose por discusiones políticas para modificar el ROP ant propuestas en el congreso. |
| Proyecto No Estratégico | Cambio en Catálogos Contables (NIFF09) | Mejorar los catálogos de información e infraestructura tecnológica para el suministro de la información a la Superintendencia de Pensiones | 2020 | Primer Semestre 2020 - Pruebas y recepción de observaciones | 100% | En Ejecución En pruebas de los sistemas de supervisión y las interrelaciones con las entidades para proceder a su formalización. |
| Proyecto No Estratégico | Sistema de supervisión de inversiones | Definir e implementar la nueva estructura de inversiones, armonizada con el nuevo Reglamento de Gestión de Activos (RGA). | 2020 | Primer Semestre 2020 Pruebas y recepción de observaciones | 100% | En Ejecución En pruebas de los sistemas de supervisión y las interrelaciones con las entidades para proceder a su formalización. |
| Proyecto No Estratégico | Corrección de Imputaciones | Mejorar la regulación y optimizar los procesos de corrección de imputaciones en la cuenta individual de los trabajadores | 2020 | Primer Semestre 2020 Consulta al medio | 75% | En Ejecución En elaboración de un texto sustitutivo de la regulación que fuera consultada |

Fuente: Investigación y Desarrollo

- Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.