**Informe de cumplimiento de los proyectos estratégicos al 31 de diciembre del 2019.**

**Avance en proyectos estratégicos**

| **Objetivo Estratégico SUPEN y CONASSIF** | **Nombre del Proyecto** | **Objetivo del proyecto** | **Fecha esperada** | **Próximas Etapas** | **Avance** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUPEN:**  Empoderar al afiliado  **CONASSIF:** Objetivo1: Establecer la regulación y supervisión que coadyuve a la estabilidad y solvencia del sistema financiero.  Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los mercados financieros. | Reglamento de Autorizaciones | Brindar un marco regulatorio claro y congruente sobre los productos que pueden ofrecer las operadoras a los afiliados que requieran la aprobación del supervisor. | **2020** | **Primer trimestre 2020**  -Presentación al CONASSIF de la propuesta de Reglamento de Autorizaciones y reformas reglamentarias sobre los productos y servicios que pueden ofrecer | **90%** | **En Ejecución:**  El Comité Ejecutivo aprobó para su preparación para presentación al CONASSIF de su texto para discusión. |
| **SUPEN:**  Empoderar al afiliado  CONASSIF:  Objetivo 2: Velar por los intereses de los consumidores de servicios y productos financieros.  Objetivo 3: Velar por el eficiente, transparente e íntegro funcionamiento de los mercados financieros. | Reglamento de Disciplina de Mercado | Elaborar un Reglamento de Disciplina de Mercado, que regule la relación entre los afiliados y pensionados, entidades supervisadas y la SUPEN, donde se establezca un marco para la  atención de consultas, denuncias y quejas de los afiliados, indique la regulación, definición y alcance de la publicidad, comunicación e información (incluido el cálculo de los rendimientos) dirigida al afiliado y pensionado, que plantee el accionar de los agentes promotores como asesores de los afiliados y pensionados | **Por definir** |  |  | **Detenido:**  Su continuidad se analizará en la revisión del ajuste táctico que se llevará a cabo en octubre. Se está analizando dentro del contexto de normativa transversal con temas de protección del consumidor financiero. |
| Proyecto No Estratégico | Reforma al Artículo 6. Reglamento de Beneficios del Régimen Complementario de Pensiones | Permitir el uso de pensiones tipo Renta Temporal a los 25 años para las prestaciones por orfandad. | **2020** | **Primer Semestre 2020**   * Consulta al medio | 95% | **En Ejecución**  En análisis de observaciones de la industria, Voto de la Sala Constitucional que posibilitó el retiro total a una persona que se jubiló a los 77 años, además de y analizándose por discusiones políticas para modificar el ROP ant propuestas en el congreso. |
| Proyecto No Estratégico | Cambio en Catálogos Contables (NIFF09) | Mejorar los catálogos de información e infraestructura tecnológica para el suministro de la información a la Superintendencia de Pensiones | **2020** | **Primer Semestre 2020**   * Pruebas y recepción de observaciones | 100% | **En Ejecución**  En pruebas de los sistemas de supervisión y las interrelaciones con las entidades para proceder a su formalización. |
| Proyecto No Estratégico | Sistema de supervisión de inversiones | Definir e implementar la nueva estructura de inversiones, armonizada con el nuevo Reglamento de Gestión de Activos (RGA). | **2020** | **Primer Semestre 2020**  Pruebas y recepción de observaciones | 100% | **En Ejecución**  En pruebas de los sistemas de supervisión y las interrelaciones con las entidades para proceder a su formalización. |
| Proyecto No Estratégico | Corrección de Imputaciones | Mejorar la regulación y optimizar los procesos de corrección de imputaciones en la cuenta individual de los trabajadores | **2020** | **Primer Semestre 2020**  Consulta al medio | 75% | **En Ejecución**  En elaboración de un texto sustitutivo de la regulación que fuera consultada |

Fuente: Investigación y Desarrollo

* Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.