Cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30-06-2023

| Objetivo Estratégico SUPEN | Actividad | Inicio | Fin | %Avance Tareas | %Avance Tiempo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1.1.1.1. Creación de un tablero de indicadores de alerta temprana para la Supervisión con indicadores de riesgo financieros y modelación actuarial, RORAC y manuales de información (Proyecto) | jul-21 | dic-22 | 100% | 100% | Finalizado |
| I | 1.3.1.1. Elaborar un texto de reforma legal para a SUPEN de nuevas capacidades para ejercer la supervisión (Proyecto) | oct-21 | jun-23 | 100% | 90% | Finalizado |
| I | 1.1.2.1. Actualización del Marco de Supervisión, Procedimientos, Perfil Riesgo, Planes de Acciones y Requerimientos de las dos áreas de supervisión para ajustar documentos del MSER. (Autorizados por Panel de Revisión ampliado) (Actividad) | may-22 | dic-22 | 100% | 100% | Finalizado |
| I | 1.1.1.2 Contar con un tablero de indicadores generados por los supervisados (apetito al riesgo de los fondos, estrategias de inversión, límites internos) (Proyecto) | May -23 | Dic-23 | 20% | 20% | 100% |
| I | 1.1.1.3 Desarrollo de pruebas de tensión para evaluar impactos en la gestión de riesgos de los supervisados | May-23 | Jun-24 | 13% | 13% | 100% |
| II | 2.1.2.1. Proponer reformas al régimen voluntario para consolidarlo en nuestros Sistema (Proyecto) | jun-21 | dic-23 | 60% | 63,3% | 94,78% |
| II | 2.1.3.1 Proponer las reformas normativas para la implementación de fondos generacionales dando énfasis a la protección de los pensionados actuales y futuros. (Proyecto) | feb-22 | dic-23 | 40% | 47,7% | 83,84% |
| II | 2.1.1.1 Promover un Consejo Nacional de Pensiones (Actividad) | jul-22 | jun-23 | 100% | 100% | 100% |
| II | 2.1.1.2 Elaborar los estudios técnicos para impulsar la reforma para la Pensión Básica Universal (Actividad) | jul-22 | jun-23 | 100% | 100% | 100% |
| II | 2.1.1.4. Evaluación integral del Reglamento de Riesgo para el Sistema Nacional de Pensiones | Jun-23 | jun-24 | 11% | 11% | 100% |
| III | 3.1.1.1. Desarrollar herramientas automatizadas para la publicación de estadísticas del SNP (Actividad) | abr-22 | dic-22 | 90% | 100% | 80,15% |
| III | 3.1.2.1. Establecer acuerdos de cooperación con: RED PLAC, MEIC, IOPS, gestores de pensiones y otras Superintendencias del mundo para el desarrollo de proyectos de generación de cultura financiera (Actividad) | jun-22 | jun-23 | 100% | 100% | Finalizado |
| IV | 4.1.1.1 Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de un diagnóstico para verificar si la estructura organizacional y los procesos de las superintendencias se ajustan a las necesidades de modelo de supervisión basado en riesgo (Actividad) | sep-22 | dic-23 | 40% | 44,3% | 90,25% |
| IV | 4.1.1.2 Plan piloto de conformación de un único equipo de supervisor de inversiones. (Actividad) | may-22 | dic-22 | 100% | 100% | Finalizado |

Fuente: Planificación y Normativa.

Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas