Cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30-06-2024

| ID | Proyecto/Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Avance Tareas | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 Aplicar pruebas de tensión a los fondos 2024 | jun-24 | dic-24 | 5,1% | En tiempo |
| 2 | 1.1.3 Evaluar la efectividad de los indicadores de riesgo de los supervisados. | may-23 | may-24 | 100% | Finalizado |
| 3 | 1.2.2 Fortalecer el modelo de supervisión y la regulación asociada | jun-23 | dic-24 | 49,0% | En tiempo |
| 4 | 1.2.3 Integrar criterios para entidades sistémicas | ago-23 | dic-24 | 90% | En tiempo |
| 5 | 1.3.1 Aplicación de la hoja de ruta transversal y específica sobre sostenibilidad y cambio climático. | jun-24 | dic-24 | 12,3% | En tiempo |
| 6 | 2.1.1 Ejecutar una estrategia de seguimiento de temas legislativos. | ene-24 | dic-24 | 50,0% | En tiempo |
| 7 | 2.2.1 Fortalecer la regulación del Régimen Voluntario. | nov-23 | mar-24 | 50% | Detenido |
| 8 | 2.2.2 Implementar el proyecto de Fondos Generacionales. | may-24 | mar-25 | 90% | En tiempo |
| 9 | 2.2.3 Apoyar la aprobación de Pensión Básica Universal. | jun-22 | mar-25 | 50,0% | En tiempo |
| 10 | 3.1.1 Integrar en la estrategia de comunicación la cultura previsional | ene-24 | dic-24 | 50,0% | En tiempo |
| 11 | 4.1.1 Evaluar el estado actual de la institución en términos de tecnología, procesos y capacidades | may-24 | dic-24 | 15,0% | En tiempo |
| 12 | 4.1.2 Establecer y accionar una hoja de ruta para transformar digitalmente la Superintendencia. | may-24 | dic-24 | 15,0% | En tiempo |
| 13 | 4.3.1 Conformar un equipo dedicado a la innovación, utilizando las herramientas que ofrecen las tecnologías existentes. | may-24 | dic-26 | 15,0% | En tiempo |
| 14 | 4.3.2 Establecer acciones de vinculación y sensibilización que promuevan un cambio en la cultura organizacional, que valore e invite a la adopción de nuevas tecnologías. | may-24 | dic-25 | 15,0% | En tiempo |
| 15 | 4.3.3 Promover la colaboración, la creatividad y la experimentación en el uso de nuevas herramientas y soluciones. | may-24 | dic-26 | 15,0% | En tiempo |

Fuente: Planificación y Normativa.