Cumplimiento de los proyectos estratégicos al 31-06-2025

| ID | Proyecto/Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Nota | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 Aplicar pruebas de tensión a los fondos 2025 | jun-25 | feb-26 | 100% | En tiempo |
| 2 | 1.1.3 Evaluar la efectividad de los indicadores de riesgo de los supervisados. | may-23 | may-24 | 100% | Finalizado |
| 3 | 1.2.2 Fortalecer el modelo de supervisión y la regulación asociada | jun-23 | sep-25 | 98% | En tiempo |
| 4 | 1.2.3 Integrar criterios para entidades sistémicas | ago-23 | dic-25 | 100% | En tiempo |
| 5 | 1.3.1 Aplicación de la hoja de ruta transversal y específica sobre sostenibilidad y cambio climático. | jun-24 | dic-25 | 100% | En tiempo |
| 6 | 2.1.1 Ejecutar una estrategia de seguimiento de temas legislativos. | ene-25 | dic-25 | 100% | En tiempo |
| 7 | 2.2.1 Fortalecer la regulación del Régimen Voluntario. | nov-23 | mar-24 | 50% | Detenido |
| 8 | 2.2.2 Implementar el proyecto de Fondos Generacionales. | may-24 | mar-25 | 100% | Finalizado |
| 9 | 2.2.3 Apoyar la aprobación de Pensión Básica Universal. | jun-22 | sep-25 | 100% | En tiempo |
| 10 | 3.1.1 Integrar en la estrategia de comunicación la cultura previsional | ene-25 | dic-25 | 100% | En tiempo |
| 11 | 4.1.1 Evaluar el estado actual de la institución en términos de tecnología, procesos y capacidades | sep-24 | dic-26 | 82% | En tiempo |
| 12 | 4.1.2 Establecer y accionar una hoja de ruta para transformar digitalmente la Superintendencia. |  |  |  |  |
| 13 | 4.3.1 Conformar un equipo dedicado a la innovación, utilizando las herramientas que ofrecen las tecnologías existentes. |  |  |  |  |
| 14 | 4.3.2 Establecer acciones de vinculación y sensibilización que promuevan un cambio en la cultura organizacional, que valore e invite a la adopción de nuevas tecnologías. |  |  |  |  |
| 15 | 4.3.3 Promover la colaboración, la creatividad y la experimentación en el uso de nuevas herramientas y soluciones. |  |  |  |  |

Fuente: Planificación y Normativa.

Nota: corresponde al estado del proyecto, considerando el % de avance de tareas y el % de avance de tiempo (valor devengado), ajustado por situaciones particulares a cada proyecto.

% Avance Tareas: Corresponde al porcentaje de avance de las tareas, correspondiente al cronograma de proyecto debidamente aprobado.

% Avance Tiempo: Corresponde al porcentaje de tiempo transcurrido entre la fecha de inicio, respecto al final del proyecto