Cumplimiento de los proyectos estratégicos al 30-12-2023

| ID | Proyecto/Programa | Fechas |  | %Avance Tareas | %Avance Tiempo | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Fin |  |  |  |
| 1 | Contar con un tablero de indicadores generados por los supervisados (apetito al riesgo de los fondos, estrategias de inversión, límites internos) (Proyecto). | may-23 | dic-24 | 33,9% | 33,1% | 100% |
| 2 | Desarrollo de pruebas de tensión para evaluar impactos en la gestión de riesgos de los supervisados. | mar-23 | dic-24 | 44,3% | 40,5% | 100% |
| 3 | Elaborar los estudios técnicos para impulsar la reforma para la Pensión Básica Universal. | jun-22 | dic-23 | 100% | 94,8% | 100% |
| 4 | Evaluación integral del Reglamento de Riesgo para el Sistema Nacional de Pensiones. | jun-23 | dic-24 | 28,4% | 31,0% | 92% |
| 5 | Proponer reformas al régimen voluntario para consolidarlo en nuestros Sistema (Proyecto). | nov-23 | mar-24 | 20,3% | 19,2% | 100% |
| 6 | Proponer las reformas normativas para la implementación de fondos generacionales dando énfasis a la protección de los pensionados actuales y futuros. (Proyecto). | feb-22 | dic-23 | 95,3% | 95,6% | 100% |
| 7 | Crear un índice de evaluación de la gestión de las entidades supervisadas a sus clientes. | ene-23 | dic-23 | 100% | 100,0% | 100% |
| 8 | Aprovechar los acuerdos de cooperación con: RED PLAC, MEIC, IOPS, gestores de pensiones y otras Superintendencias del mundo para el desarrollo de proyectos de generación de cultura financiera. | ene-23 | dic-23 | 100% | 100,0% | 100% |
| 9 | Definir la estructura organizacional y los procesos de las superintendencias que mejor se ajusten a las necesidades de modelo de supervisión basado en riesgos. | sep-22 | dic-23 | 100% | 93,6% | 95% |
| 10 | Desarrollar herramientas automatizadas para la publicación de estadísticas del SNP (Actividad). | abr-22 | dic-23 | 100% | 95,1% | 95% |
| 11 | Promover un Consejo Nacional de Pensiones (Actividad). | jul-22 | jun-23 | 100% | 100,0% | 100% |
| 12 | Elaborar un texto de reforma legal para a SUPEN de nuevas capacidades para ejercer la supervisión (Proyecto). | oct-21 | jun-23 | 100% | 100,0% | 100% |
| 13 | Proyecto transversal de las Superintendencias Transformación digital de las Consultas, Quejas y Denuncias. | Oct-20 | Mar-24 | 93% | 81% | 87,1% |

Fuente: Planificación y Normativa.

- Según requerimiento del CONASSIF el porcentaje de avance se mide como el porcentaje a la fecha de las actividades realizadas en entre las planificadas.